## Slide 1: CIDADES SANEADAS – CATALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DO ACRE
Autores:
Vângela Maria Lima do Nascimento(1)
Patrícia de Amorim Rêgo
Jakeline Bezerra Pinheiro
Marcelo Ferreira de Freitas
Wagner de Moura Francisco

## Slide 2
Situação enfrentada...
21 Municípios com lixões

## Slide 3
22 Municípios sem PMGIRS
22 Municípios sem PMSB
Situação enfrentada...

## Slide 4
Municípios | Data do Convênio
1. Tarauacá, Jordão, Feijó e Mâncio Lima | 2009
2. Manoel Urbano, Sena Madureira, Brasileia Capixaba, Epitaciolândia e Marechal Thaumaturgo | 2010
3. Senador Guiomard e Plácido de Castro | 2011
4. Assis Brasil e Santa Rosa do Purus | 2012
(Fonte: FUNASA, 2014).
14 municípios com convênios desde 2009 com a FUNASA para a elaboração dos PMSB’s e somente um plano concluído em 2014....
Situação enfrentada...

## Slide 5: OBJETIVOS
Demonstrar o avanço e os desafios dos processos de elaboração de 21 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), a partir da atuação do Programa Cidades Saneadas e do esforço coletivo das instituições corresponsáveis.
Explicitar ferramentas e instrumentos que auxiliaram às prefeituras municipais, a FUNASA e às próprias empresas de consultorias contratadas/Universidade para a elaboração dos PMSB’S.
Contribuir para a incorporação desses procedimentos por outros estados que estejam com dificuldades similares, mesmo que com recursos financeiros garantidos.

## Slide 6: MATERIAL E MÉTODOS
Falta de planejamento e orientação às prefeituras municipais, que em sua maioria atuam isoladas nessa questão, devido à sua autonomia, independência administrativa, legislativa e financeira, a partir das quais se vincula a titularidade e competências próprias para atuar no serviço de saneamento integrado.
A falta de recursos técnicos das prefeituras municipais na supervisão de seus contratos com as empresas terceirizadas.
A falta de envolvimento do executivo municipal como protagonistas na elaboração dos PMSB’s.
Conflito técnico entre as empresas contratadas e a FUNASA, quanto ao cumprimento do Termo de Referência para elaboração de planos municipais de saneamento básico procedimentos relativos ao convênio de cooperação técnica e financeira da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS.
Hipóteses Identificadas

## Slide 7: Procedimentos
Levantamento de informações

## Slide 8: Procedimentos
A partir dos problemas identificados foi formulado o programa contendo: diagnóstico, objetivos, estratégias, referências normativas e matriz de resultados.
Formulação do Programa Cidades Saneadas no âmbito do Planejamento Estratégico do Ministério Público

## Slide 9
II Reunião Setorial de Trabalho da Área Ambiental
Procedimentos

## Slide 11: Procedimentos
Articulação de Parcerias

## Slide 12: Procedimentos
Ações integradas entre Ministério Público, os municípios, a Funasa e o Governo do Estado, atribuindo aos entes, responsabilidades

## Slide 13
Considerando que o pressuposto básico para que os municípios consigam recursos para implementação das Políticas de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos é ter os Planos elaborados, o Programa Cidades Saneadas definiu como estratégia:
Verificar o andamento do processo junto aos 14 municípios que já possuíam recursos da FUNASA para a elaboração dos Planos de Saneamento Básico.
Através de Apoio Técnico na revisão dos produtos apresentados nas diferentes etapas de elaboração dos Planos.
Realização de reuniões com as Prefeituras e Empresas Responsáveis pela elaboração dos Planos para acompanhamento dos processos de elaboração dos Planos.
Desenvolvimento de metodologias alternativas e de baixo custo através de uma rede de colaboração para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.
Abertura de diálogo com os Municípios que não possuem recursos da FUNASA para a elaboração dos seus Planos.
Ponto de Partida Planos Municipais de Saneamento Básico
Procedimentos

## Slide 14
Procedimentos
Disponibilização de informações técnico-jurídicas aos promotores de todo o Estado, incluindo pareceres, notas técnicas, decretos, leis e modelos de peças jurídicas.

## Slide 15
Levantamento junto à FUNASA dos municípios com mais problemas de execução, priorizando-os
Tarauacá-Envira
Purus
Com maiores dificuodades
Com Convênio
Baixo Acre
Sena Madureira
Alto Acre
Brasileia
Juruá
Procedimentos
Plácido de Castro
Senador Guiomard
Manoel Urbano

## Slide 16
PLANO DE AÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 2017 |  | 
PLACIDO DE CASTRO |  | 
 | Atividade | Prazo Proposto
A | Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto) | Executado
B | Plano de mobilização social; | Executado
C | Relatório do diagnóstico técnico-participativo; | 10/abr
D | Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; | 04/mai
E | Relatório dos programas, projetos e ações; | 04/mai
F | Plano de execução; | 04/mai
G | Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; | 15/mai
H | Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico; | 25/mai
I | Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão; | 05/jun
J | Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; e | Os produtos são entregues mensalmente
K | Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico. (AUDIÊNCIA PUBLICA) | 19/jun
Cronograma para cada município
Procedimentos

## Slide 17
Acompanhamento das principais atividades de elaboração dos planos
Procedimentos
Mobilização Social
Dia do Saneamento Básico em Manoel Urbano – Dia “S”

## Slide 18
Procedimentos
Diagnóstico Técnico-participativo
Acompanhamento das principais atividades de elaboração dos planos

## Slide 19
Procedimentos
Prospectiva e Planejamento Estratégico
Programas, Projetos e Ações
Suporte técnico às Prefeituras

## Slide 20
Procedimentos
Solicitação sistemática, à FUNASA, do quadro de Controle de andamento dos PMSB’s
QTD. | Nº SICONV | N º. Original | Fim da Vigência | Entidade | Situação Técnica
1 | 724856 | CV 0260/09 | 31/12/2016 | Tarauacá | FINALIZADO E APROVADO
2 | 724851 | CV 0259/09 | 30/06/2017 | Mâncio Lima | Em Execução. Produtos B e C aprovados e os produtos D, E, F, G, H para análise do NICT.
3 | 724845 | CV 0258/09 | 25/02/2017 | Jordão | FINALIZADO E APROVADO
4 | 724842 | CV 0257/09 | 31/03/2017 | Feijó | FINALIZADO E APROVADO
5 | 751206 | CV 0349/10 | 30/06/2017 | Sena Madureira | Em execução. Produto B aprovado e C analisado pelo NICT aguardando correção por parte da prefeitura. Entregue em novembro os Produtos D, E e F, porém só será analisado após a entrega do produto C.
6 | 751205 | CV 0348/10 | 15/01/2017 | Marechal Thaumaturgo | Em Execução. Aprovados os Produtos B, C, D, E, F, G e H. Aguardando o Produto K para análise.
7 | 751204 | CV 0347/10 | 30/06/2017 | Manoel Urbano | Em execução. Produdo B (plano de mobilização) aprovado pelo NICT. Analisado o Produto C e emitido parecer para correção de pendências.
8 |  | CV 0346/10 | 25/06/2015 | Epitaciolândia | PLANO CONCLUÍDO
9 | 751202 | CV 0345/10 | 30/12/2016 | Capixaba | FINALIZADO E APROVADO
10 | 751201 | CV 0344/10 | 24/06/2017 | Brasiléia | Em Execução. Foi realizado uma reunião para nova análise dos produtos B e C, porém não ocorreu a análise, devido a empresa não ter comparecido.
11 | 759602 | CV 0001/11 | 29/06/2017 | Senador Guiomard | Em Execução. Os produtos B, C, G e H foram aprovados pelo NICT.
12 | 759609 | CV 0086/11 | 30/06/2017 | Plácido De Castro | Em Execução. Aguardando correção da reanálise do produto C (30/07/2015), por parte da prefeitura.
13 | 774494 | CV 0044/12 | 28/07/2017 | Santa Rosa Do Purus | Em execução. Nova empresa contratada e atualmente o Produto B foi aprovado. E aguardando o produto C para análise do NICT.
14 | 774492 | CV 0045/2012 | 26/06/2017 | Assis Brasil | FINALIZADO E APROVADO
15 |  |  |  | Acrelândia | Será elaborado através do Termo de Execução Descentralizada - TED nº05 de 04/12/2015 com a UFAC. Aguardando descentralização de recursos pela Funasa/Presidência
16 |  |  |  | Bujari | 
17 |  |  |  | Plácido de Castro | 
18 |  |  |  | Porto Acre | 
19 |  |  |  | Rodrigues Alves | 
20 |  |  |  | Xapuri | 

## Slide 21: Procedimentos
Criação de um grupo de WhatsApp

## Slide 22
Ampla divulgação no site institucional e nas redes sociais a este processo no Estado do Acre.
www.mpac.mp.br
Procedimentos

## Slide 23
Sistema on-line http://cidadessaneadas.mpac.mp.br/
Procedimentos

## Slide 24: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Dificuldades
As Prefeituras Municipais, terceirizaram a responsabilidade e não somente os serviços de elaboração dos PMSB.
Deixando, assim, extremamente frágil, o processo de mobilização e participação da população e inclusive dificultando o levantamento de informações, que perdurou por anos.

## Slide 25: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Constatação
As empresas contratadas não possuíam equipe local

## Slide 26
Mesmo após a intervenção do órgão de fiscalização, a empresa não atendia as sugestões de correção e revisão dos produtos, implicando diretamente na reprovação, principalmente, dos Planos de Mobilização e dos Diagnósticos.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Intervenção
Municípios de Brasileia, Plácido de Castro, Manoel Urbano e Sena Madureira
Situação esta, que apenas avançou com a mudança da equipe da empresa por duas vezes.

## Slide 27: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Nos municípios de Santa Rosa do Purus e Mâncio Lima, o processo somente avançou com a substituição da empresa terceirizada, pela segunda colocada no processo de licitação.
Atitude

## Slide 28: RESULTADOS/DISCUSSÃO
03 Prefeitos FORAM PRESOS
Consequência
Por crimes de corrupção e desvio de recursos públicos, o que também acarretou em interrupção dos trabalhos de elaboração dos planos.

## Slide 29: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Rio Branco

## Slide 30: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Município | % Executado em 2014 | % executado em 2016
Assis Brasil | 0% | 100%
Brasiléia | 0% | 30%
Capixaba | 00% | 100%
Epitaciolândia | 100% | 100%
Feijó | 60% | 100%
Jordão | 0% | 100%
Mâncio Lima | 0% | 80%
Manoel Urbano | 0% | 30%
Marechal Thaumaturgo | 0% | 90%
Plácido de Castro | 0% | 30%
Santa Rosa do Purus | 0% | 30%
Sena Madureira | 0% | 0%
Senador Guiomard | 0% | 30%
Tarauacá | 00% | 100%
Avanços
(2014 a 2016)
14 municípios apoiados pela FUNASA

## Slide 31: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Mapa ilustrativo de evolução dos Planos Municipais de Saneamento Básico no Estado do Acre entre 2014 e 2017

## Slide 32: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Município | % executado em 2016
Acrelândia | 0%
Porto Acre | 0%
Bujari | 0%
Porto Walter | 0%
Rodrigues Alves | 100%
Xapuri | 0%
Acompanhamento dos 06 municípios do convênio entre FUNASA e UFAC.

## Slide 33: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Acompanhamento dos 06 municípios do convênio entre FUNASA e UFAC.

## Slide 34
Em 2017 o Ministério Público do Estado do Acre levantou junto a FUNASA uma previsão para a liberação dos recursos, que indicou o mês de março de 2017.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir desta definição, o Ministério Público pactuou com a UFAC iniciar a elaboração dos Planos pelas atividades que não demandavam recursos

## Slide 35: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Acompanhamento dos 06 municípios do convênio entre FUNASA e UFAC.

## Slide 36: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Cruzeiro do Sul
Sem recursos externos

## Slide 37: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Cruzeiro do Sul
Com recursos próprios

## Slide 38: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Cruzeiro do Sul

## Slide 39
Em síntese dos 20 municípios apoiados pela FUNASA, apenas 07 concluíram, 08 estão em elaboração e 05 estão iniciando.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 40
http://contilnetnoticias.com.br/2017/04/24/cidades-do-acre-podem-perder-r-130-milhoes-de-orcamento-por-falta-de-plano-de-saneamento/
Ainda há muito o que se fazer....

## Slide 41
Telefone: 68-3212-6429
E-mail: caomeioambiente@mpac.mp.br
Vângela Maria Lima do Nascimento
Chefe do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo