## Slide 1: Os desafios na implantação do Plano de Contratações Anual e o PMBOK como ferramenta de eficácia.
Autores:
Suelen Sochtig Diehl
Léia Inês Kroth Bohnen
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## Slide 2
Marco Legal do Saneamento.
Metas e prazos para universalização dos serviços de saneamento de responsabilidade dos Municípios até 2033:
99% da população brasileira tenha acesso à água potável;
90% da população brasileira tenha acesso ao tratamento e coleta de esgotamento sanitário.

## Slide 3
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB;
Planejamento estratégico da organização: (curto, médio e longo prazo);
Plano de contratações anual.

## Slide 4
O que é um
plano de contratações anual?
Instrumento que consolida todas as contratações e/ou aquisições que a organização pretende realizar durante o próximo exercício financeiro.

## Slide 5
O por que da importância de um plano de contratações anual?
É prerrogativa de Lei Federal
A Lei nº 14.133/2021, Art. 12, inciso VII diz:
“ ...elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.”

## Slide 6
Cria um roteiro Permite desenhar um caminho para chegar a um objetivo de forma mais eficiente e eficaz.
Mantém o foco nos objetivos Prioriza os investimentos voltados aos cumprimentos das metas estipuladas.
Maximiza a utilização dos recursos Aquisições alinhadas com o orçamento e com melhor aproveitamento da capacidade operacional.

## Slide 7
Objetivo do Trabalho
Apresentar um estudo de caso realizado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de Marechal Cândido Rondon-PR;
Identificar as principais dificuldades atreladas na implantação e execução de um plano anual de contratações;
Abordar as estratégias para superação.

## Slide 8
Metodologia
Utilizou-se de dados históricos da Autarquia;
A análise deu-se de forma qualitativa e quantitativa;
Período de estudo: Exercício de 2020 e 2021.

## Slide 9
Em 2020:
Criação de um planejamento de compras semestral;
Trabalhar com a metodologia de Gestão de Projetos seguindo as práticas do GUIA PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

## Slide 10
O que é o GUIA PMBOK?
É um referencial prático e teórico que auxilia o planejamento, execução e controle das fases de um projeto.
Esse guia foi criado pelo PMI (Project Management Institute).

## Slide 11
Todas as contratações e aquisições detalhadas no plano de compras foram trabalhadas como projetos.

## Slide 12
Termo de Abertura de Projeto;
Divisão do projeto macro em diversas tarefas;
Controle de cronograma de cada tarefa (prazo de início e fim);
Alocação de recursos (Responsáveis por cada tarefa);
Gerenciamento de riscos;
Controles de desempenho do projeto.

## Slide 13
Plano de Compras 2020

## Slide 14
TAP – Termo de Abertura de Projeto

## Slide 15
Detalhamento de Tarefas, Prazos e Responsáveis

## Slide 16
Gerenciamento dos Riscos

## Slide 17
Painel de Controle do Projeto

## Slide 18
Resultados 2020
Chart: 
| Categoria 1
Contratações executadas conforme Plano de Compras. | 0.3846
Contratações planejadas no Plano de Compras, porém não executadas. | 0.6154
Contratações realizadas, porém não previstas no Plano de Compras. | 0.5185

## Slide 19
Principais dificuldades identificadas:
Documento criado somente por formalidades;
Indicações de contratações não atreladas aos objetivos da organização;
Falhas na comunicação;
Falta de engajamento;
Necessidade de mudança de mentalidades;
Falta de compreensão dos objetivos e metodologias adotadas.

## Slide 20
Em 2021:
O planejamento de compras passou de
semestral para anual.

## Slide 21
Estratégias para superar os resultados de 2020:
Planejamento realizado com antecedência (Início em Outubro de 2020);
Utilizou-se do histórico de contratações do ano de 2020;
Buscou-se aumentar o engajamento dos colaboradores e do gestor público:
  Reuniões de status das tarefas com os envolvidos;
  Relatórios de desempenho para a direção;
  Meios novos de comunicação (Plataforma Trello).

## Slide 22
Plataforma Online - Trello

## Slide 23
Resultados 2021
Chart: 
| Categoria 1
Contratações executadas conforme Plano de Compras. | 0.593
Contratações planejadas no Plano de Compras, porém não executadas. | 0.407
Contratações realizadas, porém não previstas no Plano de Compras. | 0.306

## Slide 24
Comparativo
2020 2021
Chart: 
| 2020 | 2021
Contratações executadas conforme Plano de Compras. | 0.3846 | 0.593
Contratações planejadas no Plano de Compras, porém não executadas. | 0.6154 | 0.407
Contratações realizadas, porém não previstas no Plano de Compras. | 0.5185 | 0.306

## Slide 25
Conclusões
Considerando a necessidade de cada vez mais o poder público demonstrar eficiência, eficácia e transparência nos investimentos, o planejamento de compras tornou-se um pilar muito importante no alcance dos objetivos da organização.
Utilizar as práticas de gerenciamento de projetos, a fim de realizar o planejamento baseado em projetos, estruturados com objetivos, atividades, indicadores, cronogramas e orçamentos, proporcionou maior precisão e melhores resultados na execução do plano de compras, bem como, na obtenção das metas relacionadas aos serviços de saneamento público.

## Slide 26
Referências
BRASIL. Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. Brasília, DF, 2021.
PMI. Um Guia do Conhecimento no Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK. 5a ed. em Português. Newton Square, PA, USA: Project Management Institute, Inc, 2013.

## Slide 27
OBRIGADA!
Suelen Sochtig Diehl
www.saaemcr.com.br
suelen@saaemcr.com.br
(45) 3284-5931
(45) 99973-0128
suelendiehl