## Slide 1: Planejamento e Gestão: Implantação dos Planos Municipais de Saneamento
Eng.º Geraldo Leite Botelho, Msc
Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria
Seminário 4
Poços de Caldas/MG, 26 de maio de 2015

## Slide 2: Planejar os serviços públicos de saneamento básico ...
O interesse da Saneando em elaborar Planos
... Um pouco da nossa história.

## Slide 3: Convênios para elaboração dos PMSB na Bahia...

## Slide 4: FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE
Ano | Municipio | Valor do convênio | Status
2009 | Amélia Rodrigues | 102.100,00 | Cancelado
 | Barrocas | 102.100,00 | Cancelado
 | Total | 204.200,00 | 
Ano | Município | Valor do convênio | Status
2010 | Belo Campo | 130.713,65 | Execução
 | Pirai do Norte | 102.100,00 | Execução
 | Canavieiras | 150.000,00 | Execução
 | Jiquiriçá | 150.000,00 | Cancelado
 | Santa Rita de Cassia | 139.120,00 | Cancelado
 | Uruçuca | 250.000,00 | Execução
 | Ituberá | 204.250,00 | Execução
 | Conde | 211.167,11 | Execução
 | Una | 150.000,00 | Execução
 | Itacaré | 200.000,00 | Execução
 | Total | 1.687.350,76 | 
Fonte: Portal da Transparência, 2015

## Slide 5: FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE
Ano | Município | Valor do Convênio | Status
2011 | Rio de Contas | 234.928,68 | Execução
 | Pintadas | 250.000,00 | Execução
 | Andorinha | 183.224,13 | Execução
 | Maragogipe | 293.062,50 | Execução
 | Pau Brasil | 250.817,16 | Execução
 | Camacã | 285.984,01 | Concluído
 | Ibiassucê | 226.738,14 | Concluído
 | Rio do Antonio | 240.241,49 | Execução
 | Firmino Alves | 250.367,15 | Concluído
 | Itatu do Colonia | 250.367,15 | Execução
 | Cansanção | 180.000,00 | Execução
 | Total | 2.645.730,41 | 
Fonte: Portal da Transparência, 2015

## Slide 6: FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE
Fonte: Portal da Transparência, 2015
De 33 convênios, apenas 3 concluídos!!!
Ano | Município | Valor de Convênio | Status
2012 | Boa Nova | 169.398,04 | Execução
 | Riacho de Santana | 258.514,00 | Execução
 | Itororó | 248.153,77 | Execução
 | Buerarema | 240.621,84 | Execução
 | Poções | 255.431,78 | Execução
 | Planalto | 250.000,00 | Execução
 | Jandaira | 183.653,14 | Execução
 | Coaraci | 254.662,46 | Execução
 | Ibicoara | 169.398,04 | Execução
 | Cons. Da Apa Piraji | 443.838,82 | Execução
 | Total | 2.473.671,89 | 

## Slide 7: MINISTÉRIO DAS CIDADES
Ano | Municípios | Valor do Convênio | Status
2011 | Juazeiro | 784.937,46 | 
 | S. do Bonfim | 989.578,28 | 
 | Irecê | 956.721,89 | 
 | L.E.Magalhães | 956.721,88 | 
 | Itaberaba | 908.934,86 | 
 | Itabuna | 679.764,00 | 
 | Itapetinga | - | Cancelado
 | Brumado | - | Cancelado
 | Cruz das Almas | 290.000,00 | 
 | Lauro de Freitas | - | 
 | Catu | 987.578,28 | 
 | Euclides da Cunha | 989.578,28 | 
 | Simões Filho | - | 
 | Total | 7.543.814,93 | 
Nenhum PMSB concluído!!!
Fonte: Portal da Transparência, 2015

## Slide 8: O QUE ESTAMOS REALIZANDO...
Município | Orgão Financiador | Orgão Fiscalizador | Elaboração
Camacã | Funasa | Funasa | Concluído
Ibiassucê | Funasa | Funasa | Concluído
Rio do Contas | Funasa | Funasa | Em andamento
Rio do Antônio | Funasa | Funasa | Em andamento
Poções | Funasa | Funasa | Em andamento
Boa Nova | Funasa | Funasa | Em andamento
Planalto | Funasa | Funasa | Em andamento
Juazeiro | Ministerio das Cidades | Caixa Econômica | Em andamento
Camaçari | Orçamento próprio | Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR/PMC) | Em andamento
Coaraci | Funasa | Funasa | Paralisado

## Slide 9: DIFICULDADES ENCONTRADAS:
Termo de Referência (TR):

## Slide 10: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Termo de referência: completo e bem detalhado, com 11 produtos.
A. Decreto com definição dos membros dos comitês;
B. Plano de mobilização social;
C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo;
D. Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;
E. Relatório dos programas, projetos e ações;
F. Plano de execução;
G. Minuta de projeto de Lei do PMSB;
H. Relatório sobre os indicadores de desempenho do PMSB;
I. Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;
J. Relatório mensal simplificado do andamento das atividades; e
K. Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.

## Slide 11: Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal (Juazeiro)
Termo de referência : completo e bem detalhado, com 6 produtos
PRODUTO 1 – Plano de Mobilização Social
PRODUTO 2 – Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico
PRODUTO 3 – Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico
PRODUTO 4 – Concepção dos programas, projetos e ações
PRODUTO 5 – Mecanismos e procedimentos de controle social e de monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações
PRODUTO 6 – Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico.

## Slide 12: Prefeitura Municipal de Camaçari
Termo de referência: Pouco detalhado, com grandes tópicos, 16 produtos.
Produto 1 - Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social;
Produto 2 - Caracterização física socioeconômica do Município;
Produto 3 - Oficina de Capacitação do Comitê Executivo;
Produto 4 - Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água;
Produto 5 - Diagnóstico dos Serviços de Esgoto;
Produto 6 - Diagnóstico dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas;
Produto 7 - Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos;
Produto 8 - Estudos de Cenários;
Produto 9 - Hierarquização das Intervenções;
Produto 11 – Realização de 02 (duas) audiências públicas para o PGIRS;
Produto 12 – Versão revisada e complementada do PGIRS
Produto 13 - PMSB: Programas, Projetos e Ações
Produto 14 – Realização de 02 (duas) audiências públicas para o PMSB;
Produto 15 - Versão revisada e complementada do PMSB
Produto 16 - Relatório síntese do PMSB (proposta de lei enviada à Câmara).

## Slide 13: DIFICULDADES ENCONTRADAS:
A subjetividade dos conteúdos de cada produto

## Slide 14: O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO:
A FUNASA

## Slide 15: A FUNASA:
O Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT da Funasa terá representação assegurada no Comitê de Coordenação, devendo ser considerado no ato público do poder executivo (decreto ou portaria, por exemplo) de criação deste comitê. As atribuições do representante do NICT nas reuniões do Comitê de Coordenação serão restritas ao acompanhamento em caráter orientativo, não estando apto a votos de aprovação ou desaprovação (TR FUNASA, pag. 14 e 15, 2012).
CONTRADIÇÕES !

## Slide 16: O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO:
MINISTÉRIO DAS CIDADES
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Slide 17: OS PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DOS PMSB

## Slide 18: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Cronograma de execução para municípios com população até 20.000 habitantes

## Slide 19
Cronograma de execução para municípios com população superior a 20.000 habitantes
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

## Slide 20: A REALIDADE
Município | Inicio | Fim | Total
Camacã | Julho 2012 | Dezembro 2013 | 17 meses
Ibiassucê | Agosto de 2012 | Março 2015 | 31 meses
Rio do Contas | Novembro 2012 | - | 30 meses
Rio do Antônio | Julho 2013 | - | 22 meses
Poções | Setembro 2013 | - | 20 meses
Boa Nova | Setembro 2013 | - | 20 meses
Planalto | Janeiro 2014 | - | 16 meses
Coaraci | Maio 2013 | Dezembro 2014 (expirou convênio) | 19 meses

## Slide 21: A FUNASA:
De: Bruno Lopes de Assis <bruno.assis@funasa.gov.br> Data: 6 de maio de 2015 10:58 Assunto: RES: PMSB Rio do Antôno - Parecer da FUNASA da Terceira versão do Produto E - 06-05-2015 Para: "pm.riodoantonio@hotmail.com" <pm.riodoantonio@hotmail.com>, Livia Duca <liviaduca@gmail.com>, "geraldobotelho@gmail.com" <geraldobotelho@gmail.com>, "marlene.sorte@bol.com.br" <marlene.sorte@bol.com.br> Cc: Jacilene Rodrigues da Silva Costa <jacilene.costa@funasa.gov.br>, João Antonio Maciel Maia <joao.maciel@funasa.gov.br>, "joycejm@ig.com.br" <joycejm@ig.com.br>
Senhor Prefeito,
Após análise pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da FUNASA/SUEST-BA da primeira versão do produto E - Relatório de Programas, Projetos e Ações do Plano Municipal de Saneamento de Rio do Antônio, enviada por e-mail no dia 16 de janeiro de 2015, informo que este produto apresenta restrições quanto à sua aprovação, que estão esclarecidas no parecer em anexo.
Para formalizar a aprovação do Produto E, solicito que as pendências sejam corrigidas.
Conto com a compreensão e colaboração de todos.
Atenciosamente,
Bruno Lopes de Assis
Coordenador do NICT-BA
Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental
Ministério da Saúde/FUNASA/SUEST-BA/DIESP
Quase 4 (quatro) meses de espera !!!

## Slide 22: MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (JUAZEIRO)

## Slide 23: A REALIDADE
Município | Inicio | Fim | Total
Juazeiro | Julho 2013 | - | 22 meses
AINDA ESTAMOS NA ETAPA 3 (Prognóstico).

## Slide 24: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Etapa | Identificação do Produto | MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | jul/14 | ago/14 | set/14 | out/14 | nov/14 | dez/14 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15
Etapa 1 | Produto 1 – P. de trabalho e P. de Mob. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 2 | Produto 2 – Caracterização física Produto 3 – Capacitação dos comitês |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 3 | Produto 4 – Diagnóstico de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 5 – Diagnóstico de Esg. San. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 6 – Diagnóstico de Drenagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 7 – Diagnóstico de R. Sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 4 | Produto 8 – Estudos de cenários |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 9 – Hierarquia das intervenções |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 10 - PMGIRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 11 – Audiências PGIRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 12 – Versão Final do PGIRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 5 | Produto 13 – PPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 14 – Audiências PMSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 6 | Produto 15 – Versão final do PMSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Produto 16 – Minuta de Projeto de Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: A REALIDADE
Município | Inicio | Fim | Total
Camaçari | Agosto 2014 | - | 9 meses
AINDA ESTAMOS FINALIZANDO A ETAPA 3 (diag.) e INICIANDO A 4 (cen.)

## Slide 26: CONCLUSÃO
Diante do quadro apresentado só nos concluir o que está sendo elaborado, embora pagando um preço altíssimo, mas honrando o compromisso.

## Slide 27: CUSTOS MÉDIOS DOS PMSB
Salário médio de um engenheiro: R$ 5.975,00
Salário com encargos sociais vai para: R$ 11.950,00
Tempo médio de elaboração dos PMSB : 22 meses
Total de custo do profissional em 22 meses: R$ 262.900,00
Valor médio recebido por PMSB (Funasa): R$ 161.706,69
Prazo : Incompatível com o TR

## Slide 28: GRATO PELA ATENÇÃO !!!
Email: geraldo@saneandoengenharia.com.br
Site: saneandoengenharia.com.br
Prazo : Incompatível com o TR